项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容及要求： 1、服务项目概述：本次数字化档案服务旨在对1986-2002年期间的文书档案、会计报表档案进行系统化整理、扫描、修复及数字化处理，并完成编研材料的编制。实体档案和数字化资料需符合档案馆最新标准，确保顺利移交。同时，院方需保留完整的数字化备份，以便后续查阅和管理。 2、服务内容： 序号; 类别; 项目内容; 预估数量; 单位; 备注. 1; 文书档案; 完善文书档案（ 写备考表、正面内容、背脊内容、2001-2002重新换盒或处理）; 700; 卷; 444-963；2001-20021-152. 2; 编页; 700; 卷; /. 3; 录入; 10000; 条; /. 4; 文书档案酸化修复; 500; 卷; 最新要求. 5; 会计报表整理; 5; 卷; 1986-2002，78-94卷. 6; 会计报表装订、贴封面等; 10; 件; /. 7; 文书、报表数字化; 100000; 页; A4页面. 8; 实物档案; 整理、录入、数字化处理等; 1; 件; /. 9; 照片档案; 整理; 1; 册; /. 10; 数字化; 1; 册; /. 11; 编研材料（1986-2002年）; 全宗介绍; 17; 年; /. 12; 组织机构沿革; 17; 年; /. 13; 大事记; 17; 年; /. 14; 新增6大类; 1; 次; /. 15; 移交目录; 审核、数据导入、打印移交目录等（开放、控制、涉密文件目录）; 1; 次; /. 16; 移交分图片; 各种表册的填报统计及图片JPG\PDF分件; 1; 次; /. 17; 移动硬盘; /; 2; 个; /. 18; 刻光盘; /; 5; 个; /. 19; 会计封面; /; 5; 张; /. 20; 盒子; 文书盒、报表盒; 10; 个; /. 21; 照片册; 1; 个; /. 22; 档案打包、搬运送档案馆; /; 1; 次; /. 全部按档案馆新要求进行，确保档案顺利移交进馆。. - 3、服务标准：数字化质量扫描分辨率不低于300dpi，确保图像清晰、无歪斜、无缺失。文件命名规范，与目录一一对应，便于检索。数字化资料格式为PDF或JPG，确保兼容性。档案整理实体档案整理需符合档案馆最新要求，确保装订牢固、封面信息完整。酸化修复需采用专业方法，确保档案长期保存。编研材料内容准确、完整，时间跨度覆盖1986-2002年。新增6大类编研内容需符合档案馆分类标准。 - 4、移交要求：移交前需完成目录审核和数据导入，确保无遗漏、无错误。实体档案打包需防潮、防损，搬运过程需轻拿轻放。实体档案移交整理后的实体档案需按档案馆要求分类、编号，并附移交目录。 - 确保档案包装完好，运输过程中无损坏。数字化资料移交向档案馆移交完整的数字化资料，包括扫描文件和编研材料，存储于移动硬盘或光盘中。同时向院方提供一套完整的数字化资料备份，存储于移动硬盘或光盘中。 - 5、保密要求：服务过程中需严格遵守保密协议，确保档案信息安全。 - 6、交付时间：60个自然日内完成全部工作 - 考核要求： 1、质量考核：数字化扫描分辨率低于300dpi，或文字、图像不清晰、存在歪斜、缺失等问题，每发现一处扣减合同总金额的 0.1%。档案整理不符合档案馆最新要求（如装订不牢固、封面信息缺失等），每项问题扣减合同总金额的 0.2%。编研材料内容不完整或时间跨度未覆盖1986-2002年，扣减合同总金额的 1%。 2、进度考核：未在合同签订后60个自然日内完成全部工作，每延迟1天扣减合同总金额的 0.5%，最高不超过 10%。 3、移交考核：移交目录或数字化资料与实体档案不一致（如漏卷、漏页），每处错误扣减合同总金额的 0.2%。 档案包装或运输过程中因操作不当导致损坏，每处损坏扣减合同总金额的 0.5%，并承担修复费用。 - 4、保密考核：违反保密协议导致档案信息泄露，扣减合同总金额的 5%，并依法追究责任。 5、违约金总额限制：合同履行期间，若供应商累计违约金达到合同总金额的10%，采购方有权解除合同，并追究供应商的违约责任。 |  |  |
| 2 | - 商务要求： 1.服务时间：1次 2.服务地点：采购人指定地点 |  |  |